## 概要
総コスト | 118.5
消化コスト | 6 | 消費コスト / 日数
現在の日数(土日除く) | 62 | 0.096774
開始日 | 2024-11-01
今日の日付 | 2025-01-27
|  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
理想 | 2024-12-31 | -20 | -5.625
デッドライン | 2025-01-17 | -7 | -16.0714
真実のデッドライン | 2025-02-03 | 6 | 18.75
優先度について
S…実装が必須
A…重要な要素
B…なくてもいいがあると良い
C…なくても問題ない
作業工数について
単位は人日
1人日=8時間
最小=0.25人日(2時間)
※0.25(2時間)→0.5(4時間)→0.75(6時間)→1(8時間)

## 変更後
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数(人日) | 実工数 | ステータス | 37
アルファ素材集め | UI素材 | B | α | 0.25 |  | 作業中
アルファ素材集め | SE | B | α | 0.25 |  | 作業中
アルファ素材集め | BGM | B | α | 0.25 |  | 作業中
アルファ素材集め | マップ素材 | A | α | 0.5 |  | 完了
アルファ素材集め | エフェクト | B | α | 0.25 |  | 作業中
アルファ素材集め | キャラ | A | α | 0.25 |  | 完了
アルファ素材集め | 弾 | A | α | 0.5 |  | 完了
当たり判定 | 球と球の当たり判定 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
当たり判定 | 矩形の当たり判定 | S | プロト | 0.75 |  | 完了
当たり判定 | 床の当たり判定 | S | プロト | 1 |  | 完了
当たり判定 | 壁の当たり判定 |  | プロト | 1 |  | 完了
プレイヤー | ステータス | S | プロト | 0.25 |  | 完了
プレイヤー | 待機 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤー | 移動 | S | プロト | 0.25 |  | 完了
プレイヤー | ジャンプ | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤー | 空中 | S | プロト | 0.75 |  | 完了
プレイヤー | ショット | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤー | 被弾 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤー | 死亡 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
エネミーbase | ステータス | S | プロト | 0.25 |  | 完了
エネミーbase | 死亡 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
地を這うエネミー | 移動 | S | α | 0.25 |  | 完了
地を這うエネミー | 攻撃 | S | α | 1 |  | 完了
飛行エネミー | 移動 | S | α | 0.25 |  | 完了
飛行エネミー | 攻撃 | S | α | 1 |  | 完了
マップ | マップスクロール(生成) | S | プロト | 2 |  | 完了
マップ | マップ設計 | S | α | 2 |  | 完了
マップ | 配置データの保存 | S | プロト | 1 |  | 完了
マップ | 配置データの読み込み | S | プロト | 1 |  | 完了
マップ | マップ実装 | S | プロト | 1 |  | 完了
音処理 | BGM再生 | B | β | 0.5 |  | 未着手
音処理 | SE再生 | B | β | 0.5 |  | 未着手
音処理 | 音量調整の処理 | B | β | 1 |  | 未着手
音処理 | 音実装 | B | β | 0.5 |  | 未着手
UI | タイトル画面 | A | β | 0.75 |  | 完了
UI | ゲーム画面 | A | β | 0.75 |  | 作業中
UI | オプション画面 | A | β | 1.5 |  | 未着手
UX | カーソル移動 | B | β | 1 |  | 未着手
UX | 決定処理 | S | β | 1 |  | 未着手
UX | 画面遷移 | S | β | 1 |  | 未着手
UX | プレイヤー操作 | S | β | 1 |  | 未着手
エフェクト | エフェクト再生 | B | β | 1 |  | 未着手
エフェクト | エフェクト停止 | B | β | 1 |  | 未着手
エフェクト | 座標回転と拡大 | B | β | 2 |  | 未着手
エフェクト | エフェクト実装 | B | β | 1 |  | 未着手
ビルドテスト |  | S | マスター | 3 |  | 未着手

## 作業工数見積もり元データ
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数(人日) | 実工数 | ステータス | 53.5
アルファ素材集め | UI素材 | B | α | 0.25 |  | 未着手
アルファ素材集め | SE | B | α | 0.25 |  | 未着手
アルファ素材集め | BGM | B | α | 0.25 |  | 未着手
アルファ素材集め | マップ素材 | A | α | 0.5 |  | 完了
アルファ素材集め | エフェクト | B | α | 0.25 |  | 未着手
アルファ素材集め | キャラ | A | α | 0.25 |  | 完了
アルファ素材集め | 弾 | A | α | 0.5 |  | 作業中
当たり判定 | 球と球の当たり判定 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
当たり判定 | 矩形の当たり判定 | S | プロト | 0.75 |  | 完了
当たり判定 | 床の当たり判定 | S | プロト | 1 |  | 完了
当たり判定 | 壁の当たり判定 |  | プロト | 1 |  | 完了
プレイヤー | ステータス | S | プロト | 0.25 |  | 完了
プレイヤー | 待機 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤー | しゃがみ | B | α | 0.75 |  | 未着手
プレイヤー | 移動 | S | プロト | 0.25 |  | 完了
プレイヤー | ジャンプ | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤー | 空中 | S | プロト | 0.75 |  | 完了
プレイヤー | ショット | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤー | 被弾 | S | プロト | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | 死亡 | S | プロト | 0.5 |  | 未着手
エネミーbase | ステータス | S | プロト | 0.25 |  | 完了
エネミーbase | 待機 | S | プロト | 0.5 |  | 未着手
エネミーbase | 発見 | A | α | 1 |  | 未着手
エネミーbase | 死亡 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
地を這うエネミー2種 | 移動 | S | α | 0.25 |  | 未着手
地を這うエネミー2種 | 攻撃 | S | α | 1 |  | 未着手
飛行エネミー2種 | 移動 | S | α | 0.25 |  | 未着手
飛行エネミー2種 | 攻撃 | S | α | 1 |  | 未着手
ボス | 移動 | S | α | 0.5 |  | 未着手
ボス | 攻撃 | S | α | 1 |  | 未着手
ボス | 被弾 | S | α | 1 |  | 完了
ボス | AI | A | α | 3 |  | 未着手
ボス | 死亡演出 | B | β | 1.5 |  | 未着手
ハート(コイン的な奴) | ドロップ | B | α | 0.75 |  | 未着手
ハート(コイン的な奴) | 拾う | B | α | 1 |  | 未着手
ハート(コイン的な奴) | 使用 | B | α | 0.75 |  | 未着手
アイテム | 入手 | B | α | 0.75 |  | 未着手
アイテム | 使用 | B | α | 0.75 |  | 未着手
アイテム | 回復 | B | α | 0.25 |  | 未着手
アイテム | 攻撃力アップ | B | α | 0.25 |  | 未着手
イベント部屋 | 扉 | B | α | 0.5 |  | 未着手
イベント部屋 | イベント1 | B | α | 0.75 |  | 未着手
イベント部屋 | イベント2 | B | α | 0.75 |  | 未着手
イベント部屋 | イベント3 | B | α | 0.75 |  | 未着手
マップ | マップスクロール(生成) | S | プロト | 2 |  | 完了
マップ | マップ設計 | S | α | 2 |  | 未着手
マップ | 配置データの保存 | S | プロト | 1 |  | 完了
マップ | 配置データの読み込み | S | プロト | 1 |  | 完了
マップ | マップ実装 | S | プロト | 1 |  | 未着手
音処理 | BGM再生 | B | β | 0.5 |  | 未着手
音処理 | SE再生 | B | β | 0.5 |  | 未着手
音処理 | 音量調整の処理 | B | β | 1 |  | 未着手
音処理 | 音実装 | B | β | 0.5 |  | 未着手
UI | タイトル画面 | A | β | 0.75 |  | 未着手
UI | ゲーム画面 | A | β | 0.75 |  | 未着手
UI | オプション画面 | A | β | 1.5 |  | 未着手
UX | カーソル移動 | B | β | 1 |  | 未着手
UX | 決定処理 | S | β | 1 |  | 未着手
UX | 画面遷移 | S | β | 1 |  | 未着手
UX | プレイヤー操作 | S | β | 1 |  | 未着手
エフェクト | エフェクト再生 | B | β | 1 |  | 未着手
エフェクト | エフェクト停止 | B | β | 1 |  | 未着手
エフェクト | 座標回転と拡大 | B | β | 2 |  | 未着手
エフェクト | エフェクト実装 | B | β | 1 |  | 未着手
ビルドテスト |  | S | マスター | 3 |  | 未着手

## 1125元データ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
| アルファ | 優先度 | バージョン | コスト | 実コスト | 判定
| ・クラス設計 | A | α | 6
| ・ライブラリ設計 | A | α | 8
| ・アルファ素材集め | A | α
| ー UI素材 | B | α | 1
| ー SE | B | α | 1
| ー BGM | B | α | 1
| ー マップ素材 | S | α | 1
| ー エフェクト | B | α | 1
| ー キャラ | S | α | 2 |  | 完了
| ー 弾 | S | α | 1
| ・当たり判定 | S | プロト
| － 球と球の当たり判定 | S | プロト | 1
| ー 矩形の当たり判定 | S | プロト | 1
| ー 床の当たり判定 | S | プロト | 3
| ー 壁の当たり判定 | S | プロト | 2
| ・プレイヤー | S | プロト
| ― ステータス | S | プロト | 1
| ― 待機 | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― しゃがみ | B | α | 1
| ― 移動 | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― ジャンプ | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― 空中 | S | プロト | 1
| － ショット | S | プロト | 1 |  | 完了
| － 被弾 | S | プロト | 1
| － 死亡 | S | プロト | 1
| ・エネミーbase | S | プロト
| ― ステータス | S | プロト | 0.5
| ― 待機 | S | プロト | 1
| ― 発見 | A | プロト | 2
| ― 死亡 | S | プロト | 1
| ・地を這うエネミー2種 | S | プロト
| ― 移動 | S | プロト | 1.5
| ― 攻撃 | S | プロト | 1.5
| ・飛行エネミー2種 | S | α
| ― 移動 | S | α | 1.5
| ― 攻撃 | S | α | 1.5
| ・ボス | S | α
| ― 移動 | S | α | 1
| ― 攻撃 | S | α | 1
| ― 被弾 | S | α | 1
| ― AI | A | α | 5
| ― 死亡演出 | S | β | 1
| ・ハート(コイン的な奴) | A | α
| ― ドロップ | B | α | 1
| ― 拾う | B | α | 1
| ― 使用 | B | α | 2
| ・アイテム | A | α
| ― ドロップ | B | α | 1
| ― 使用 | B | α | 2
| ― 回復 | B | α | 1
| ― 攻撃力アップ | B | α | 1
| ・イベント部屋 | B | α
| ― 扉 | B | α | 1
| ― イベント1 | B | α | 1
| ― イベント2 | B | α | 1
| ― イベント3 | B | α | 1
| ・マップ | S | プロト
| － マップスクロール(生成) | S | プロト | 5
| － マップ設計 | S | プロト | 5
| ー 配置データの保存 | S | プロト | 3
| ー 配置データの読み込み | S | プロト | 3
| ー マップ実装 | S | α | 2
| ・音処理 | B | β
| ー BGM再生 | B | β | 1
| ー SE再生 | B | β | 1
| ー 音量調整の処理 | B | β | 2
| ー 音実装 | B | β | 1
| ・UI | A | β
| ー タイトル画面 | A | α | 2
| ー ゲーム画面 | A | α | 4
| ー オプション画面 | A | α | 4
| ・UX | A | β
| ー カーソル移動 | B | β | 1
| ー 決定処理 | S | β | 1
| ー 画面遷移 | S | α | 1
| ー プレイヤー操作 | S | プロト | 3
| ・エフェクト | B | β
| ー エフェクト再生 | B | β | 2
| ー エフェクト停止 | B | β | 1
| ー 座標回転と拡大 | B | β | 2
| ー エフェクト実装 | B | β | 2
| ・ビルドテスト | S | マスター | 2